**Referat prosjektmøte OPTIRibes 4.3.19**

1. Økonomi -regnskapsrapport levert og akseptert. Noe mer egeninnsats på Sagaplant enn planlagt og mindre på dyrkerne. Forklarte dette med at det er lenger produksjonstid enn planlagt på plantene fra Sagaplant, og at dyrkerne derfor ikke har fått plantet solbær og rips. Sender dyrkerne informasjon om sin egeninnsats i 2019, timelistemal, rapporteringsfrister, leiesats på forsøksareal o.l.
2. Solbærplantene på Sagaplant -Forsøksfelt i Telemark, Lier/Sylling og Hedmark. Sigrid og Jørn følger opp dyrkerne og avtaler hvilke dyrkere som skal ha hvilke sorter og antall. Anita trenger 20 av hver av JHI sortene som er merket oransje i fordelingsfila. Plantene hos Sagaplant toppes en gang og leveres som småplanter i 0,4liters potter.
3. Erfaringsgrupper -lager en plan for 2019 og har erfaringssamlinger og markvandringer hvor de ulike dyrkerne og aktørene blir invitert.

1. Møtet på Sagaplant 29.4. Leveringskvalitetene fra Sagaplant. Planer for H-ene. Informasjon fra Dorota Jenkins på JHL.

Vi jobber videre med å holde oss oppdatert på aktuelle sorter fra Litauen, Polen, Estland og Latvia.

Sagaplant 20 000 kr fra Gartnerforbundets FoU fond til OptiRibes i 2019 og har søkt igjen for 2019. Som prosjektrapport skal vi skrive en artikkel om prosjektet til Gartneryrket.

Til oppfølging:

*Sigrid:*

* Tar kontakt med Bærgården angående forsøksfelt, langskuddplanter og planter til bankehøsting av solbær, og Stanislav angående Yli som aktuell Telemarksdyrker. Yli får Ben Hope fra fjoråret.
* Plan for H2 til møtet på Sagaplant 29.4

*Jørn:*

* Tar kontakt med Mølstad og Thoverud angående forsøksfelt og planter til bankehøsting av solbær.

*Åge:*

* Får 10 stk Almiai, Joniniai og JHI P8-5-24 fra Sagaplant til forsøk.
* Sender langskuddplanter til Apelsvoll.

*Anita:*

* Sortsrettigheter Karri, (Haronia, Laprima, Leora ?)
* Plan for H1 og H3 til møtet på Sagaplant 2019

*Lill-Iren:*

* Sende plantene til Åge mandag 11.3.
* Arbeidsplan 2019 ferdig før møtet 4.4 i Lier.
* Sender dyrkerne informasjon om sin egeninnsats i 2019
* Hvor mange planter av de JHI sortene som går ut trenger evt. Stanislav?
* Oppdaterer antall planter tilgjengelig fra Sagaplant i fordelingsfila.
* Samle informasjon om solbærsortene som skal være med videre i prosjektet og sende Anita.
* Artikkel Gartneryrket
* Plan for H4 til møtet på Sagaplant 29.4

Ref: Lill-Iren